Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации

долгосрочной республиканской целевой программы

«Обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах Республики Коми (2012-2014 годы)»

по состоянию на 1 января 2013 года

1.Оценка достижения цели и решения задач в отчетном финансовом году

Цель Программы - предупреждение гибели  людей  в  местах массового отдыха населения на водных объектах.

Наличие большого количества водных объектов на территории Республики Коми привлекает значительное количество неорганизованных водных туристов, рыбаков-любителей, владельцев маломерных судов, отдыхающих на водных объектах в не приспособленных для этих целей местах.

Основные усилия для достижения цели Программы сосредотачивались  на решение следующих задач:

1) обеспечение создания в Республике Коми спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах;

2) обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

В рамках которых:

- подготовлены места массового пребывания людей на водных объектах;

- проведены рейды, организовано дежурство в местах массового пребывания людей на водных объектах;

- приобретено 280 стендов с наглядными агитационными материалами по  профилактике несчастных случаев на воде и пропаганде здорового  образа жизни;

- в рамках учебной деятельности образовательных учреждений организованы и проведены занятия по изучению правил охраны жизни людей на водных объектах, правил поведения на воде, по ознакомлению с приемами спасания утопающих и оказания им первой помощи.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных для финансирования программных мероприятий в 2012 году, составило 45,9 %. Экономия сложилась по результатам проведения торгов (освоено 321,54 тыс. рублей).

2. Информация о достигнутых запланированных результатах в отчетном финансовом году

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | План 2012 года | Факт 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предупреждение гибели людей в местах массового отдыха населения на водных объектах |  |  |  |
| 1. | Снижение количества людей, погибших в местах массового отдыха населения на водных объектах (в % к уровню 2011 года) | 97 | 87,5 |
| Обеспечение создания в Республике Коми спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах |  |  |  |
| 2. | Количество подготовленных мест массового отдыха населения на водных объектах (единиц) | 20 | 19 |
| Обучение населения мерам безопасности на водных объектах |  |  |  |
| 3. | Количество обученных людей правилам поведения на воде, спасения утопающих и оказания первой помощи (человек) | 31000 | 31000 |
| 4. | Количество изготовленных памяток по правилам поведения на воде и спасения утопающих (штук) | - | - |

Снижено количество  людей, погибших  в местах массового отдыха населения на водных объектах на 12,5 %, что составило 87,5 % к уровню 2011 года.

Подготовлено 19 мест массового отдыха населения на водных объектах, поскольку рельеф дна и скорость течения воды одного из подготовленных мест не соответствовали требованиям, а также в связи с ограниченностью купального сезона.

3. Информация о средствах, привлеченных из других источников и направленных в отчетном финансовом году на реализацию аналогичных мероприятий долгосрочной республиканской целевой программы

На аналогичные мероприятия Программы МО МР «Усть-Вымский» в 2012 году освоено 92,3 тыс. рублей.

5. Предложения по корректировке в случае необходимости и дальнейшему финансированию долгосрочной республиканской целевой программы

Предложений по корректировке нет.