- ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2010 г. N 306

О ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

(2011 - 2013 ГОДЫ)"

(в ред. Постановления Правительства РК от 23.05.2012 N 199)

Правительство Республики Коми постановляет:

1. Утвердить долгосрочную республиканскую целевую программу "Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми (2011 - 2013 годы)" (далее - Программа) согласно приложению.

2. Министерству финансов Республики Коми при формировании республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РК от 23.05.2012 N 199)

Глава Республики Коми

В.ГАЙЗЕР

- Утверждена

Постановлением

Правительства Республики Коми

от 14 сентября 2010 г. N 306

(приложение)

ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

(2011 - 2013 ГОДЫ)"

- Паспорт

долгосрочной республиканской целевой программы

"Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми

(2011 - 2013 годы)"

| Наименование Программы | долгосрочная республиканская целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми (2011 - 2013 годы)" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | распоряжение Правительства Республики Коми от 14 июля 2010 г. N 298-р |
| Заказчик Программы | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми |
| Разработчик Программы | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми |
| Исполнители Программы | органы исполнительной власти Республики Коми |
| Цель Программы | совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий для защиты прав личности, общества и государства от террористических актов, проявлений терроризма и экстремизма в Республике Коми |
| Задачи Программы | организация деятельности по вопросам совершенствования системы профилактики терроризма, экстремизма и минимизации и (или) ликвидации их последствий; противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма; обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей; повышение уровня готовности группировки сил и средств к выполнению задач по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | в целом на реализацию Программы потребуется 6638,7 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по годам: 2011 год - 812,9 тыс. рублей; 2012 год - 2412,9 тыс. рублей; 2013 год - 3412,9 тыс. рублей |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | количество заседаний рабочих групп Антитеррористической комиссии в Республике Коми; количество подготовленных статей, радиопередач и телепередач по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; количество установленных рекламных щитов, баннеров по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; количество изданных экземпляров памяток, плакатов и методических пособий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; количество зданий (помещений), оборудованных под пункты управления группировкой сил и средств, привлекаемых для решения задач при проведении контртеррористической операции и минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма; количество мест (объектов) с массовым пребыванием людей, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов; количество человек, прошедших обучение действиям в составе группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; количество проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма |

- Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование

необходимости ее решения программно-целевым методом

В настоящее время задача предотвращения террористических и экстремистских проявлений в Российской Федерации рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям Национального антитеррористического комитета, уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации. Остается значительным масштаб незаконного оборота оружия, боеприпасов и других средств совершения террора. Не снижается уровень опасности совершения террористических актов с использованием радиоактивных, химических и биологических компонентов. Увеличивается активность ряда организаций по распространению идеологии терроризма и экстремизма.

В этих условиях совершение террористических актов на объектах особой важности, особо опасных объектах, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, объектах жизнеобеспечения, в местах (на объектах) массового пребывания людей на территории Республики Коми будет представлять собой угрозу для экономической, внешнеполитической и экологической безопасности не только региона, но и Российской Федерации.

Объектами первоочередных террористических устремлений являются хозяйствующие субъекты, использующие в своей производственной деятельности химические опасные вещества, источники ионизирующего излучения, промышленные взрывчатые вещества, а также места (объекты) массового пребывания людей, в том числе учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные заведения, объекты здравоохранения.

Угроза совершения террористических актов на территории региона усиливается в связи с активизацией миграционных процессов, носящих транснациональный характер. По официальным данным Управления Федеральной миграционной службы по Республике Коми, количество зарегистрированных иностранных граждан на территории Республики Коми колеблется от 21 тыс. до 25 тыс. человек.

Не снижается уровень отдельных экстремистских проявлений на территории республики. Так, по данным Министерства внутренних дел по Республике Коми, в 2009 году в республике раскрыто 7 преступлений экстремистской направленности (в 2006 году - 5).

Активизируется распространение идей терроризма, экстремизма и радикализма, пропаганда насилия и жестокости через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и средства массовой информации, что ведет к восприятию этих идей населением, особенно молодежью.

Одним из основных компонентов, обеспечивающих антитеррористическую защищенность территории республики и территорий муниципальных образований, является система контроля в отношении граждан, транспортных средств и грузов, въезжающих и ввозимых на территорию республики и территории муниципальных образований всеми видами транспорта. Особенно неэффективно эти задачи решаются при осуществлении перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Отсутствует персонифицированный учет пассажиров при осуществлении автобусных перевозок, не создана система эффективного контроля в отношении граждан, транспортных средств и грузов, въезжающих и ввозимых на территорию республики как в условиях повседневной деятельности, так и в условиях угрозы совершения террористических актов. С учетом дальнейшего развития сети автомобильных дорог и постоянного увеличения пассажиропотока и объема грузоперевозок автомобильным транспортом будет постоянно повышаться уровень террористических угроз на данном направлении.

Также наиболее проблемными являются вопросы минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма:

несвоевременное развертывание медицинских пунктов в районе совершения террористических актов с проведением полевых реанимационных мероприятий и медицинской сортировки пострадавших;

низкий уровень организации медицинской эвакуации пострадавших в результате террористического акта и находящихся в критических состояниях;

отсутствие машин скорой помощи, реанимационных автомобилей на базе транспорта высокой проходимости, отсутствие вертолетных площадок на территориях профильных лечебных учреждений, материальной базы для развертывания полевых медицинских пунктов в районах совершения террористических актов и достаточного количества оборудования для проведения экспресс-диагностики в этих условиях;

низкий уровень организации медико-психологического сопровождения аварийно-спасательных мероприятий непосредственно в районе совершения террористического акта на первоначальном этапе;

низкий уровень знаний населения и должностных лиц по правилам оказания первичной медицинской помощи.

В случае непринятия соответствующих мер реагирования все это будет способствовать увеличению числа жертв при совершении террористических актов.

Деятельность по противодействию терроризму и экстремизму в Республике Коми, по минимизации последствий террористических актов и восстановлению нормального функционирования подвергшихся террористическому воздействию объектов осуществляется в Республике Коми в рамках деятельности Антитеррористической комиссии, Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Практика последних четырех лет показала, что вышеперечисленные проблемы невозможно решить без государственной поддержки программно-целевым методом, а также консолидации усилий органов исполнительной власти Республики Коми по предупреждению терроризма и экстремизма.

Программа разработана в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, в которой определены направления государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности от проявлений терроризма и экстремизма. Одним из приоритетных направлений является создание и развитие системы выявления и противодействия глобальным вызовам и кризисам современности, включая международный и национальный терроризм, политический и религиозный экстремизм, национализм и этнический сепаратизм. Основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации определены в Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года.

Кроме того, Программа направлена на решение приоритетных задач, определенных Стратегией экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. N 45, к которым отнесены в том числе: повышение уровня правовой защищенности и общественной безопасности населения; организация и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации их последствий; противодействие актам терроризма, повышение антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения; создание условий для формирования у жителей Республики Коми толерантного сознания и поведения; создание структуры и схемы управления по обеспечению требований федерального законодательства в сфере общественной безопасности, законности и противодействия терроризму.

Применение программно-целевого метода позволит разработать и реализовать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в Республике Коми.

- Раздел II. Цель и задачи Программы

Цель Программы - совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий для защиты прав личности, общества и государства от террористических актов, проявлений терроризма и экстремизма в Республике Коми.

Задачи Программы:

организация деятельности по вопросам совершенствования системы профилактики терроризма, экстремизма и минимизации и (или) ликвидации их последствий;

противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма;

обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей;

повышение уровня готовности группировки сил и средств к выполнению задач по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.

- Раздел III. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

- Раздел IV. Система мероприятий Программы

- Таблица 1

| N п/п | Наименование программного мероприятия | Срок исполнения программного мероприятия (год) | Объем финансирования из республиканского бюджета Республики Коми (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнитель (бюджетополучатель) программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организация деятельности по вопросам совершенствования системы профилактики терроризма, экстремизма и минимизации и (или) ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга деятельности по совершенствованию и развитию общегосударственной системы противодействия и предупреждения терроризма и экстремизма в Республике Коми | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми |
| 2. | Разработка правовых актов Республики Коми по вопросам совершенствования системы профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации их последствий | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми |
| 3. | Организация работы Антитеррористической комиссии в Республике Коми по дальнейшему совершенствованию и развитию общегосударственной системы противодействия терроризму и экстремизму в Республике Коми | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми |
| 4. | Организация работы Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия экстремизму, по дальнейшему совершенствованию и развитию системы противодействия идеологии экстремизма на территории Республики Коми | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми |
| 5. | Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия терроризму по месту жительства граждан, в местах (объектах) массового пребывания людей, а также на объектах жизнеобеспечения городов и населенных пунктов Республики Коми | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми |
| 6. | Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия терроризму на объектах угольной и нефтегазовой промышленности, лесопромышленного, машиностроительного комплекса, энергетики, транспорта и связи | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Министерство промышленности и энергетики Республики Коми |
| 7. | Организация работы рабочей группы по вопросам защиты населения от возможного применения террористическими организациями биологических, химических и иных средств массового поражения, а также по вопросам борьбы с незаконным оборотом потенциально опасных веществ и материалов | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Республики Коми |
| 8. | Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, возникающим на политической, религиозной и национальной основе | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Министерство национальной политики Республики Коми |
| 9. | Организация работы рабочей группы по работе со средствами массовой информации и информирования населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям |
| 10. | Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия терроризму в дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего образования | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Министерство образования Республики Коми |
| 11. | Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия терроризму на объектах физической культуры и спорта, при проведении массовых физкультурно - спортивных мероприятий | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту |
| 12. | Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в культурно-зрелищных учреждениях и при проведении культурно - зрелищных мероприятий | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Министерство культуры Республики Коми |
| 13. | Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия терроризму в учреждениях социальной защиты | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Агентство Республики Коми по социальному развитию |
| 14. | Взаимодействие аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми с аппаратом Оперативного штаба в Республике Коми по вопросам противодействия терроризму | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми |
|  | Итого по подразделу 1 |  | - | - | - | - |  |
| 2. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Организация и проведение мониторинга информационного пространства Республики Коми на предмет распространения идей терроризма и экстремизма, пропаганды насилия и жестокости, эффективности проводимых мероприятий по информационному противодействию идеям терроризма и экстремизма | 2011 - 2013 | 270,0 | - | 135,0 | 135,0 | Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям |
| 16. | Разработка, изготовление и размещение печатных, аудио- и видеоматериалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | 2011 - 2013 | 370,0 | - | 185,0 | 185,0 | Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям |
| 17. | Разработка, изготовление и размещение наружной рекламы по вопросам противодействия терроризму и экстремизму на рекламных щитах, баннерах в городах и районах Республики Коми | 2011 - 2013 | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми |
| 18. | Разработка и издание полиграфической продукции (памяток, плакатов) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, антитеррористической пропаганде, методических пособий по обучению населения методам выявления признаков подготовки к совершению террористических актов и реагирования при их обнаружении, а также о порядке действий при совершении террористических актов | 2011 - 2013 | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми |
| 19. | Проведение ежегодных конкурсов на лучшие журналистские работы (статья, телепередача, радиопередача) по информационному противодействию терроризму и экстремизму | 2011 - 2013 | 240,0 | - | 120,0 | 120,0 | Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям |
| 20. | Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | 2011 - 2013 | 220,0 | - | 110,0 | 110,0 | Министерство национальной политики Республики Коми |
| 21. | Издание тематического журнала, посвященного традициям и обычаям разных народов, проживающих в Республике Коми, для профилактики экстремизма, укрепления стабильности в территориальном сообществе, усиления гражданской солидарности между разными группами населения | 2011 - 2013 | 900,0 | - | 450,0 | 450,0 | Министерство национальной политики Республики Коми |
|  | Итого по подразделу 2 |  | 2990,0 | 330,0 | 1330,0 | 1330,0 |  |
| 3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, кнопок экстренного вызова милиции, детекторов обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, металлоискателей, средств ограничения доступа граждан и транспортных средств на территорию учреждений образования | 2011 - 2013 | 578,7 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | Министерство образования Республики Коми |
| 23. | Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, кнопок экстренного вызова милиции, детекторов обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, металлоискателей, средств ограничения доступа граждан и транспортных средств на территорию спортивных объектов | 2011 - 2013 | 1000,0 | - | - | 1000,0 | Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту |
| 24. | Разработка и издание методических пособий, памяток для руководителей потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 2011 - 2013 | 1200,0 | - | 600,0 | 600,0 | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми |
|  | Итого по подразделу 3 |  | 2778,7 | 192,9 | 792,9 | 1792,9 |  |
| 4. Повышение уровня готовности группировки сил и средств к выполнению задач по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Приобретение специализированного автотранспорта (реанимобиль) |  |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Республики Коми |
| 26. | Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемыми для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | 2011 - 2013 | 435,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми |
| 27. | Организация обучения персонала, привлекаемого для решения задач в составе группировки сил и средств, предназначенной для минимализации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2011 - 2013 | - | - | - | - | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми |
| 28. | Проведение ежегодной межведомственной научно-практической конференции "Проблемные вопросы профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, пути их решения" | 2011 - 2013 | 435,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми |
|  | Итого по подразделу 4 |  | 870,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |  |
|  | Всего по Программе |  | 6638,7 | 812,9 | 2412,9 | 3412,9 |  |

- Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в 2011 - 2013 годах составит 6638,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 812,9 тыс. рублей;

2012 год - 2412,9 тыс. рублей;

2013 год - 3412,9 тыс. рублей.

- Таблица 2

| N п/п | Наименование направления | Объемы финансирования из республиканского бюджета Республики Коми (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация деятельности по вопросам совершенствования системы профилактики терроризма, экстремизма и минимизации и (или) ликвидации их последствий | - | - | - | - |
| 2. | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | 2990,0 | 330,0 | 1330,0 | 1330,0 |
| 3. | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей | 2778,7 | 192,9 | 792,9 | 1792,9 |
| 4. | Повышение уровня готовности группировки сил и средств к выполнению задач по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма | 870,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
|  | Итого | 6638,7 | 812,9 | 2412,9 | 3412,9 |

- Раздел VI. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической

и социальной эффективности Программы.

Целевые индикаторы (показатели) Программы

В результате реализации Программы планируется:

1) повысить качество мониторинга выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма на территории Республики Коми;

2) активизировать работу Антитеррористической комиссии в Республике Коми и рабочих групп по совершенствованию системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в Республике Коми;

3) повысить уровень состояния постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

4) повысить уровень обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов от террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест (объектов) массового пребывания людей;

5) оказать противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма;

6) активизировать работу по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий;

7) повысить эффективность управления в области предупреждения (профилактики) и минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2013 года достичь следующих основных результатов:

обучить не менее 6 человек персонала, привлекаемого для решения задач в составе группировки сил и средств, предназначенной для ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

обеспечить 19 объектов системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, кнопками экстренного вызова милиции, детекторами обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, металлоискателями, средствами ограничения доступа граждан и транспортных средств на объектах с массовым пребыванием людей и прилегающей к ним территории;

установить и разместить наружную рекламу по противодействию терроризму и экстремизму на 99 рекламных щитах и баннерах в городах и районах Республики Коми;

подготовить не менее 90 статей, радиопередач и телепередач по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

издать не менее 23,1 тыс. экземпляров памяток, плакатов и методических пособий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

провести не менее 9 комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления и силами, привлекаемыми для решения задач по минимизации и ликвидации последствий террористического акта.

От реализации Программы ожидается экономическая и социальная эффективность.

Экономическая эффективность выражается в повышении уровня антитеррористической защищенности на потенциальных объектах, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест (объектов) массового пребывания людей, и снижения ущерба и вероятных расходов на восстановление нормального функционирования и экологической безопасности подвергшихся террористическому воздействию объектов.

Социальная эффективность выражается в повышении уровня безопасности граждан от террористических и экстремистских посягательств и снижения напряженности имеющихся политических, социальных, межнациональных и конфессиональных противоречий.

Оценка эффективности реализации поставленных задач производится на основе целевых индикаторов (показателей), позволяющих оценить ход реализации Программы по годам.

- Целевые индикаторы (показатели) Программы

- Таблица 3

| N п/п | Наименование показателя | 2010 год (оценка) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество заседаний рабочих групп Антитеррористической комиссии в Республике Коми (ед.) | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 2. | Количество подготовленных статей, радиопередач и телепередач по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (ед.) | - | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Количество установленных рекламных щитов, баннеров по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (ед.) | - | 33 | 33 | 33 |
| 4. | Количество изданных экземпляров памяток, плакатов и методических пособий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (шт.) | - | 7700 | 7700 | 7700 |
| 5. | Количество зданий (помещений), оборудованных под пункты управления группировкой сил и средств, предназначенной для минимализации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и проведения контртеррористической операции (ед.) | - | - | - | 1 |
| 6. | Количество мест (объектов) с массовым пребыванием людей, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов (ед.) | 2 | 6 | 6 | 7 |
| 7. | Количество человек, прошедших обучение действиям в составе группировки сил и средств, предназначенной для ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма (чел.) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Количество проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма (ед.) | 2 | 3 | 3 | 3 |

- Раздел VII. Система управления и контроля

Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми и исполнители (бюджетополучатели) Программы обеспечивают реализацию мероприятий Программы и контроль за ходом их выполнения в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г. N 30 "О долгосрочных республиканских целевых программах в Республике Коми".